Forschungsprojekt Schlachtplan

Nature paper : https://www.nature.com/articles/s41598-025-11366-3

Viszerale Leishmaniose im Zusammenhang mit Abholzung (Hunde usw.)

Brasilien für Modelaufstellung als Experiment bis Daten für Nordafrika verfügbar sind

Gesundheitsdaten frei verfügbar

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/ltarj.def

Map frei verfügbar mit zB Wasser:

https://plataforma.mapbiomas.org/water/water_water_surface?tl[id]=69&tl[themeKey]=water&tl[subthemeKey]=water_water_surface&tl[pixelValues][]=1&tl[year]=2024&tl[legendKey]=water_water_surface_mapbiomas_water_surface&t[regionKey]=brazil&t[ids][]=1-4-3&t[divisionCategoryId]=4

Worldclim verfügbar

Bevölkerungsdaten verfügbar:

https://hub.worldpop.org/geodata/summary?id=24963

Gemeindaten für eventuell Gesundheitsversorgung:

https://gadm.org/download_country.html

Phase 1: Setup & Datenbeschaffung

- Ziel: Arbeitsumgebung einrichten, alle Rohdaten für Brasilien herunterladen.

- Aufgaben: Python/QGIS installieren, Datenquellen anzapfen (DATASUS, MapBiomas, WorldClim, WorldPop, GADM).

- Ergebnis: Projektordner mit allen Rohdaten.

Phase 2: Datenaufbereitung & Pipeline-Bau

- Ziel: Alle Rohdaten zu einer sauberen Master-Tabelle für den ML-Input kombinieren.

- Aufgaben (Python-Skript):

  - Geometrien: Gemeindegrenzen laden.

  - Daten verbinden: Gesundheitsdaten & Rasterdaten (Klima, Bevölkerung, Landnutzung) auf ein Einheits-Raster (z.B. 1x1 km) bringen.

  - Zonal Statistics: Pro Gemeinde & Jahr die Durchschnittswerte berechnen (z.B. Avg. Temp, % Wald).

  - Tabelle erstellen: Alles in eine master_table.csv schreiben (Zeile = Gemeinde/Jahr).

- Ergebnis: Automatisches Python-Skript & finale Master-Tabelle.

Phase 3: Modellierung & Erste Ergebnisse

- Ziel: ML-Modell trainieren & erste Risikokarte erstellen.

- Aufgaben:

  - Daten laden: Master-Tabelle in Features (X) und Ziel (y) aufteilen.

  - Modell wählen: Random Forest oder XGBoost implementieren.

  - Modell trainieren.

  - Wichtigkeit analysieren: Die einflussreichsten Variablen finden (Feature Importance).

  - Karte erstellen: Für jeden Pixel der Region eine Vorhersage machen und visualisieren.

- Ergebnis: Trainiertes Modell & visuelle Risikokarte.

Phase 4: Validierung & Vorbereitung

- Ziel: Modell-Güte prüfen & Pipeline für neue Daten (Nordafrika) vorbereiten.

- Aufgaben:

  - Temporale Validierung: Modell auf alten Daten trainieren (z.B. bis 2010), auf neuen Daten testen (2011-2020) und vergleichen.

  - Güte bewerten: Statistische Maße berechnen.

  - Code dokumentieren: Saubere Kommentare und eine README-Anleitung schreiben.

- Ergebnis: Eine validierte & dokumentierte Pipeline, die als "Blaupause" für Nordafrika dient.

Phase 5: CNN zu Erkennung von subtilen Mustern auf Satellitenbildern (Bewässerte Felder usw)